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KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất
một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” 
trên địa bàn phường Hoành Sơn

         	Thực hiện Công điện số 6409/CĐ-BVHTTDL ngày 02/10/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026; Công văn số 10307/UBND-VX3 ngày 08/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026; Ủy ban nhân dân phường Hoành Sơn xây dựng Kế hoạch triển khai Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” trên địa bàn phường Hoành Sơn như sau:
Chủ đề: “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao”
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong Nhân dân; vận động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống người dân.
- Tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, câu lạc bộ và lực lượng xã hội trong phát triển thể dục, thể thao cho mọi người.
- Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phát động Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026 tại phường Hoành Sơn.
2. Yêu cầu
- Tổ chức Chương trình trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và nội dung theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; chủ động bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và cơ sở vật chất.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Lễ phát động; tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp, tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi phường Hoành Sơn.
- Huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ VÀ THÀNH PHẦN
1. Thời gian
	Lễ phát động được tổ chức vào buổi sáng ngày 10/10/2026 (Thứ bảy)
+ Từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 15 phút: Kết nối  truyền hình trực tiếp Lễ phát động tại Thủ đô Hà Nội.
+ 07 giờ 15 phút tổ chức Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026.
2. Địa điểm
- Khai mạc tổ chức tại Hội trường lớn Cơ quan HĐND và UBND phường Hoành Sơn.
- Lộ trình đi bộ: Xuất phát trước sảnh nhà làm việc tầng 3, Cơ quan HĐND và UBND phường Hoành Sơn, rẽ phải đi bộ theo tuyến đường Nguyễn Biên lên đường Phan Văn Huân, rẽ trái hướng ra đường Lê Quảng Chí, rẽ trái, đi thẳng rẻ trái vào đường Bùi Dương Lịch, đến ngã ba giáp đường Nguyễn Biên rẽ trái về cơ quan HĐND và UBND phường, kết thúc lộ trình.
	3. Quy mô: Huy động tối thiểu 200 người.  
4. Thành phần: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn.
4.1. Đại biểu dự Lễ khai mạc
- Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ;
	- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, ngành;
	- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội;
	- Lãnh đạo và chiến sỹ Công an phường; Ban chỉ huy Quân sự phường; 
	- Lãnh đạo và viên chức Trạm Y tế, các trường học trên địa bàn;
	- Lực lượng tham gia chương trình đi bộ.
	4.2. Lực lượng tham gia đi bộ
- Đại biểu; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan giúp việc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường; học sinh; đoàn viên, hội viên; các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường, bảo đảm điều kiện sức khỏe và tự nguyện đăng ký tham gia. 
- Cơ cấu lực lượng tham gia:
+ Các cơ quan giúp việc Đảng ủy: 7 người;
+ Cơ quan HĐND và UBND phường; 15 người;
+ Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường: 5 người;
+ Công an phường: 10 người;
+ Ban Chỉ huy Quân sự phường: 5 người;
+ Trạm y tế phường: 3 người;
+ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: 5 người;
+ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường: 20 người;
+ Hội Nông dân: 20 người;
+ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường: 30 người;
+ Trường Mầm non Hoành Sơn: 35 người;
+ Trường Tiểu học Hoành Sơn: 35 người;
+ Trường THCS Hoành Sơn: 35 người.
5. Trang phục
Áo đỏ sao vàng hoặc áo đỏ, do người tham gia tự chuẩn bị; đi giày thể thao hoặc sử dụng trang phục, giày dép phù hợp với hoạt động chạy bộ.
III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
- Từ 06h00’ đến 06h30’:
+ Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, sắp xếp các khối lực lượng;
+ Hướng dẫn đại biểu, người tham gia đăng ký, kiểm tra thông tin và chuẩn bị các điều kiện cần thiết.
- Từ 06h30’ đến 7h15’: Kết nối, tiếp nhận nội dung chương trình truyền hình trực tiếp Lễ phát động từ điểm cầu Trung ương (quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thành phố Hà Nội).
- Từ 07h15’: Kết thúc tiếp sóng điểm cầu Trung ương, tổ chức chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026.
IV. KINH PHÍ 
	Kinh phí tổ chức và tham gia chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước theo quy định và kết hợp huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp.
	V. TỐ CHỨC THỰC HIỆN 
	1. Phòng Văn hoá - xã hội 
	- Là cơ quan Thường trực giúp UBND phường chỉ đạo, triển khai các nội dung theo Kế hoạch. 
- Phân công cán bộ phối hợp, hỗ trợ điều động lực lượng và các nội dung khác trong tổ chức chương trình (các vật dụng cần thiết, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ hoạt động). 
- Chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình. 
	2. Văn phòng HĐND và UBND phường
- Phối hợp với phòng Văn hoá - Xã hội tham mưu, lập danh sách lãnh đạo, cán bộ, công chức Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ  Việt Nam tham gia chương trình.
- Bố trí hội trường, maket, loa máy, bàn ghế, biển tên đại biểu, nước uống phục vụ chương trình.
	3. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo nhằm tổ chức thành công chương trình. 
4. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường
- Phụ trách công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đăng tải thông tin về mục đích, ý nghĩa của chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026 trên trang Thông tin Điện tử, trang mạng xã hội, trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 
- Phối hợp đưa tin, truyền thông trong suốt quá trình diễn ra chương trình. 
	5. Công an phường
	- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ tại điểm tổ chức; bố trí địa điểm để xe của đại biểu, các đoàn vận động viên tham gia. 
	- Cử 10 cán bộ, chiến sĩ chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026.
6. Trạm Y tế phường:
- Bố trí đội ngũ y tế bảo đảm sức khỏe cho đại biểu và lực lượng tham gia chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026. 
	7. Các trường học trên địa bàn: Mỗi trường cử 35cán bộ, giáo viên tham gia tại chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026. 
	8. Ban Chỉ huy Quân sự phường: cử 05 cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026. 
	9. Các phòng, ban, ngành: Huy động tối đa cán bộ, công chức tham chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026.
	10. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội:
	- Đoàn Thanh niên điều động 30 đoàn viên; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân điều động 20 hội viên. 
	11. Các tổ dân phố trên địa bàn
- Tăng cường tuyên truyền đến Nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tham gia chương trình Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026. 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” trên địa bàn phường. Đề nghị các đơn vị, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm Lễ phát động diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng Kế hoạch. 
[image: ]Giao Phòng Văn hoá - Xã hội theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; chủ động báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND phường những nội dung đột xuất, phát sinh có liên quan./.


	Nơi nhận: 	
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (bc)	
- Thường trực: Đảng ủy, HĐND phường;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND phường;
- Các cơ quan giúp việc Đảng ủy;
- Các phòng, ban, ngành liên quan;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hôi;
- Công an phường;
- Ban chỉ huy Quân sự phường;
- Các trường học trên địa bàn;
- Trạm y tế phường;
- Lưu: VT, VHXH.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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                  KẾ HOẠCH   Tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất   một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”    trên địa bàn phường Hoành Sơn                 Th ự c   hi ệ n   Công   đi ệ n   s ố   6409/CĐ - BVHTTDL   ngày   02/10/2026   c ủ a   B ộ   Văn   hóa,   Th ể   thao   và   Du   l ị ch   v ề   vi ệ c   T ổ   ch ứ c   L ễ   phát   đ ộ ng   “M ỗ i   ngư ờ i   dân   l ự a   ch ọ n   ít   nh ấ t   m ộ t   môn   th ể   thao   phù   h ợ p   đ ể   t ậ p   luy ệ n   thư ờ ng   xuyên”   năm   2026;   Công   văn   s ố   10307/UBND - VX3   ngày   08/10/2026   c ủ a   Ủ y   ban   nhân   dân   t ỉ nh   v ề   vi ệ c   t ổ   ch ứ c   L ễ   phát   đ ộ ng   “M ỗ i   ngư ờ i   dân   l ự a   ch ọ n   ít   nh ấ t   m ộ t   môn   th ể   thao   phù   h ợ p   đ ể   t ậ p   luy ệ n   thư ờ ng   xuyên”   năm   2026 ;   Ủ y   ban   nhân   dân   phư ờ ng   Hoành   Sơn   xây   d ự ng   K ế   ho ạ ch   tri ể n   khai   L ễ   phát   đ ộ ng   “M ỗ i   ngư ờ i   dân   l ự a   ch ọ n   ít   nh ấ t   m ộ t   môn   th ể   thao   phù   h ợ p   đ ể   t ậ p   luy ệ n   thư ờ ng   xuyên”   trên   đ ị a   bàn   phư ờ ng   Hoành   Sơn   như   sau:   Ch ủ   đ ề :   “Ngày   h ộ i   toàn   dân   t ậ p   luy ệ n   th ể   thao”   I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU   1. Mục đích   -   Phát động sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong Nhân dân;  vậ n   động mỗi người dân lựa chọn ít nhất một một môn thể thao phù hợp để tập  luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng  cuộc sống   người dân .   -   Tạo khí thế thi đua sôi nổi, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể  thao; phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị,  tổ dân phố ,   câu lạc bộ và lực lượng  xã hội trong phát triển thể dục, thể thao cho mọi người.   -   Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo  gương Bác Hồ vĩ đại” và phát động Giải chạy vì cộng đồng UPRACE năm 2026  tại  phường Hoành Sơn .   2. Yêu cầu   -   Tổ chức Chương trình trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm;  bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu và nội dung theo hướng dẫn của Bộ   Văn   hóa,   Thể   thao   và   Du   lịch.   -   Phân   công   rõ   nhiệm   vụ,   trách   nhiệm   của   từng   cơ   quan,   đơn   vị;   chủ   động  bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, an ninh, an toàn, y tế, phòng cháy, chữa  cháy, vệ sinh môi trường và cơ sở vật chất.   -   Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Lễ phát động; tổ chức các hoạt  động hưởng ứng phù hợp ,  tạo hiệu ứng lan tỏa trên phạm vi phường   Hoành Sơn .   -   Huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng  vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân.    

